EJERCICIOS PROPUESTOS

- Con un ejemplo establezca la diferencia entre gráficos de Gantt y Pert.

- Asuma que tiene 13 actividades etiquetadas de la A-M Proceda a encontrar  el tiempo de realización más temprano (TE), el tiempo final  (TL) y tiempo de inactividad para cada uno de las tareas siguientes. ¿Qué tareas están en el camino crítico? Dibuje el diagrama PERT para estas tareas y asegúrese resaltar el camino crítico en el diagrama.

| A precede a B B, H preceden a C C, L preceden a M D precede a G, I, K E precede a F G precede a E, H I precede a J J, K preceden a L L precede a M | # Actividad | Tiempo Esperado TE (semanas) |
| --- | --- | --- |
|  | A) Compra de las materias primas | 2 |
|  | B) Producción del stock inicial | 4 |
|  | C) Envasado del stock inicial | 1 |
|  | D) Estudio de mercado | 6 |
|  | E) Estudio de la campaña de publicidad | 3 |
|  | F) Realización de la campaña de publicidad | 5 |
|  | G) Estudio y diseño de los envases | 2 |
|  | H) Preparación de los envases | 2 |
|  | I) Selección del equipo de vendedores | 3 |
|  | J) Entrenamiento del equipo de vendedores | 4 |
|  | K) Selección de los posibles distribuidores | 3 |
|  | L) Venta a los distribuidores | 5 |
|  | M) Envío de los primeros pedidos | 2 |

- Un proyecto tiene definido una lista de actividades requerido para el tiempo de realización:

| Actividad | Tiempo (semanas) | Predecesor Inmediato |
| --- | --- | --- |
| 1.Recopilación de requerimientos | 2 | - |
| 2. Proceso de análisis | 3 | 1 |
| 3. Análisis de datos | 3 | 2 |
| 4. Diseño de procesos | 7 | 2 |
| 5. Diseño de datos | 6 | 2 |
| 6. Diseño de pantallas | 1 | 3, 4 |
| 7. Diseño de reportes | 5 | 4, 5 |
| 8. Programa | 4 | 6, 7 |
| 9.Verificación y documentación | 8 | 7 |
| 10. Instalación | 2 | 8, 9 |

- Dibujar un diagrama PERT para las actividades.

- Calcular el tiempo de realización esperado mas reciente

- Mostrar la ruta crítica

- ¿Qué pasaría si la actividad 6 se realizase en una semana en lugar de 6 semanas?